**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření**

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Rok 2014

1. Činnost a poslání organizace

**Kdo jsme:** společenství obcí, podnikatelů a neziskových organizací, které spojuje společný zájem o rozvoj regionu, ve kterém žijí a pracují.

**Co chceme:** Přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, kulturních a lidských zdrojů Kyjovského Slovácka a ke zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu. Umožnit aktérům místního rozvoje uskutečňovat jejich nápady a vize.

Základní údaje o sdružení:

* Založeno 2004
* Členů 35
* Území – 45 obcí, 7 mikroregionů. **62 180** obyvatel

## Náš tým a orgány

Organizační struktura:

* valná hromada
* předseda
* místopředseda
* výkonná rada - programový výbor
* komise (výběrová, monitorovací a kontrolní)
* pracovní skupiny (ženy, mládež, zemědělci)

Předsedkyně sdružení je paní Anna Čarková. Kromě toho vykonává ještě další funkce….

Činnosti MAS zajišťuje kancelář, která sídlí na Masarykově nám. 13/14 v Kyjově v tomto složení:

* Anna Čarková, manažerka / předsedkyně sdružení
* Hana Horňáková, finanční manažerka
* Mgr. Aleš Konečný, projektový manažer junior
* Irena Bajáková, administrativní pracovnice

Kontakty na kancelář:

Kyjovské Slovácko v pohybu

Masarykovo nám. 13/14

697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 610 180

e-mail: leader.ks@centrum.cz

[www.kyjovske-slovacko.com](http://www.kyjovske-slovacko.com)

## Historie organizace, dosažené úspěchy

**Rekapitulace 12 let MAS**

* **Začátek spolupráce 2002**
* **Formování MAS**
* **Společná vize**
* **Komunitní plánování**
* **Profesionalizace MAS – založení o.s. 2004**
* **2004 Leader POV**
* **Realizace první strategie**
* **2005-2007 LEADER+ 2005**
* **2006 LEADER ČR**
* **Realizace druhé strategie**
* **2008 - 2015 LEADER 2007-2013**
* **2014-2015 Příprava CLLD (komunitně vedené místní rozvojové strategie)**

**Z programů LEADER podpořila MAS 251 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč. V letech 2005 – 2014 zrealizovala MAS vlastní projekty v hodnotě 3 200 000 Kč. Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000 Kč.**

## Naše aktivity a výsledky v roce 2014

**MAS 2014**

**Co se událo v roce 2014**

S koncem letošního roku končí rozpočtové období EU, a také další etapa administrování programu LEADER. Čerpání evropských fondů s sebou přineslo spoustu užitečných projektů, které pomohly rozvoji neziskových organizací, zachránily památky, přičinily se o rozvoj turistiky a podpořily podnikatele. V letošním roce jsme také zahájili práci na nové Strategii. Máme za sebou komunitární plánování v Mikroregionech, školách a zpracovali jsme analytickou část Strategie. Naše MAS se aktivně zapojuje do činnosti NS MAS a spolupracuje s dalšími MAS v oblasti výměny zkušeností, a realizací společných projektů. Stále se držíme v žebříčku hodnocení MAS na nejvyšších příčkách.

**Některé vybrané aktivity MAS:**

* + Příprava strategie
		- Informační kampaň, metodika, příprava území
		- Komunitní plánování – Mikroregiony a školy
		- Sběr dat a zpracování analytické části
	+ Příprava a vyhlášení VI. Výzvy
	+ Spolupráce
		- Projekt Visegrád – se Slováky a Poláky - příklady dobré praxe MAS; místní produkty; kulinářské a kulturní dědictví; Příprava stáže pro Chorvatské manažerky
		- ****Exkurze starostové; OP SK CZ – MAS – k turistickým cílům jinak, Společně proti neonacismu
		- Český Západ - exkurze k projektu muzea
		- Smlouva o partnerství MAS Hustopečsko
	+ Facilitace výběrového řízení – vedoucí KD Milotice a setkání KPÚ Kostelec
	+ Administrace projektů
	+ Vzdělávání
		- Enviromentální vzdělávání v MŠ a ZŠ
		- Konference FONDY EU 2014+
		- Seminář Protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině
		- přednáška pro zemědělce AZV
		- Seminář k projektu muzea
		- Besedy v městské knihovně
	+ Konzultace a semináře pro žadatele LEADER
	+ Publikační činnost, články pro CSV, časopis VENKOV
	+ Příprava a realizace Dne země a doprovodných akcí, účast Země živitelka.

**Šestá výzva příjmu projektů**

V šesté výzvě jsme k administraci přijali rovných 38 projektů, přičemž celková alokace pro tuto výzvu činila 9 223 166,- Kč. Tentokrát bylo otevřeno šest fichí, z toho tři byly určeny pro podnikatele a tři pro obce, farnosti a neziskové organizace. Výběrovou komisí bylo nakonec vybráno 37 projektů s celkovou výší dotace 9 222 735,- Kč, což znamená téměř stoprocentní úspěšnost žadatelů.

Výběrovou komisí bylo ke spolufinancování doporučeno následujících 37 projektů:

* Farní centrum sv. Cyrila a Metoděje Vacenovice
* Obnova drobných sakrálních staveb jako místa poznání historie a místa setkávání
* Vybavení knihovny a její rozšíření jako informační turistické místo s veřejným internetem.
* Nákup vybavení kuchyně pro malo-kapacitní stravovací zařízení
* MUSEUM NOSTRUM
* Muzeum v Podchřibí a komunitní centrum Vřesovice
* Rozvoj péče o přírodovědně - krajinný poklad Motýlího ráje ve Ždánicích
* Rekonstrukce tenisových kurtů v Bohuslavicích
* Bezpečná kosmetika – výroba
* Světlu vstříc
* Nákup manipulační techniky - teleskopického nakladače
* Vybavení sportovního zázemí
* Bukovanská knihovna 21. Století
* Sokolovna - místo setkávání
* Ždánický plenér
* Pohled na svět od hlavy koně
* Sochy svatých Cyrila a Metoděje na vrcholu kopce Náklo
* "Dědictví minulosti, dar budoucnosti"
* Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo
* Rozšíření stávajícího ubytovacího zařízení Skalák - společenská místnost
* Technologie na výrobu hroznových moštů
* Areál generací
* Modernizace galerie v obci Milotice
* Paster na výrobu hroznové šťávy
* Výměna oken na Kulturním domu ve Bzenci
* Dědictví otců zachovávejme - oprava kostela sv. Floriána
* Dětské hřiště - Seifertovo náměstí, Kyjov
* Elegantní vzhled kulturního domu v Ostrovánkách
* Obnova dvou venkovských muzeí ve Vracově. Podpora kulturního dědictví, místních tradic a folkloru
* Ubytovna Na Vlastě
* Rozšíření podlahářských služeb
* Olšovské dědictví
* Restaurování kříže u školy
* Modernizace technologie
* Kvalita podlahářské práce
* Včelařská naučná stezka
* Rozšíření služeb firmy Jeřela

**Sedmá výzva příjmu projektů**

V sedmé výzvě jsme k administraci přijali jeden projekt, celková alokace pro tuto výzvu činila 907 634,- Kč. Byla otevřena fiche č. 6 - Kulturní dědictví a duchovní odkaz-poklady generací. Do výzvy se přihlásil jeden žadatel: Dobrovolný svazek obcí Severovýchod s projektem „Ať tradice žijú a lidé sú šikovní“, který byl výběrovou komisí doporučen ke spolufinancování. Součástí projektu je zmapování udržených, rozvíjených či dokonce vzkříšených tradičních řemesel (jako je kovářství, houslařství, obuvnictví, bednářství), lidových dovedností (malování velikonočních vajíček, pletení žil, háčkování krajek, vaření tradičních pokrmů ), kulturních akcí (hody, fašaňky, košty) a přírodních památek (rybníky, vzácné stromy, krajinné oblasti) a dalších údajů (např. slavní rodáci, folklorní soubory, lidové hudby, sbory). Sběr dat probíhal v jednotlivých obcích sedmi mikroregionů: Babí Lom, Podchřibí, Hovoransko, Moštěnka, Nový Dvůr, Ždánicko, Bzenecko. Vznikla mozaika krátkých (5-7 minutových) filmových dokumentů o nejzajímavějších tématech v regionu která jsou volně přístupné na webu [www.klobucek.cz](http://www.klobucek.cz) . Dále brožurka s popisem dochovaných tradic, byly výtvarně zpracovány kroje jednotlivých mikroregionů a vydány v publikaci Kroje Kyjovského Slovácka.

## Významné realizované projekty

## Další vybrané zajímavé projekty

*Beseda u stařenky -* Tvorba filmových materiálů, které zaznamenávají život v obci Věteřov, tak jak si ho pamatují nejstarší obyvatelé obce. Zaměřují se především na tradiční lidské činnosti, které jsou v dnešní době již vzácné (výroba tradičních výrobků - trnková povidla, draní peří, výroba ošatek, pravá vesnická zabíjačka, výroba vína atd.).

**

*Rozvoj péče o přírodovědně - krajinný poklad Motýlího ráje ve Ždánicích -* Projekt řeší zajištění trvale udržitelné péče na nových plochách v unikátní přírodní lokalitě Motýlího ráje ve Ždánicích. Tato péče spočívá konkrétně v očištění ploch odstraněním staré biomasy, vytvoření trvalých pastevních areálů a zahájení extenzivní rotační pastvy smíšeným stádem ovcí a koz. Tímto způsobem bude dosaženo zachování vysoké biodiverzity území, která se projevuje především výskytem až 80 druhů denních motýlů.

*Mapujeme historii, tradice a řemesla našeho regionu – viz* [www.paletafilm.cz](http://www.paletafilm.cz)

**Projekty MAS:**

*Fond mikroprojektů -* Společně proti neonacismu

* [Databázi objektů 2. světové války na Kyjovském Slovácku a v regionu Podhoran](http://www.kyjovske-slovacko.com/doc/431/)
* Publikace Stopy války

*Projekty spolupráce MAS*– Podejme si ruce s historií tří regionů

* Exkurze muzea a expozice na území MAS Český Západ.
* Uspořádali jsme několik výletů pro ZŠ našeho regionu do vybraných muzeí.
* Instalace informačních tabulí a tabulek do jednotlivých muzeí, které vytváří jednotný a přehledný informační systém venkovských muzeí a expozic.
* Vytvoření Expozice tradice vinařství.

*Mládež v akci* **–** Gastro Rural Art

* V chorvatském letovisku Biograd na Moru jsme organizovali již druhé setkání mladých kuchařů v rámci projektu Gastro Rural Art.
* Projektu se účastnilo šest mladých kuchařů z území každé účastněného zahraničního partnera za účelem výměny kuchařských dovedností.

*Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 –* ***2015***

* Se zabývá zachováním tradičních řemesel a kultury pro další generace. Jeho hlavními aktivitami jsou Slovensko - česká škola řezbářství pro děti a řezbářské sympózium.
* Cílem druhého projektu je vybudování vzdělávacího centra zaměřeného na tradiční řemesla a také tvorba školních výukových programů zaměřených na tradiční řemesla.

****

**Projekt Podpora meziobecní spolupráce**

Koncem letošního roku se Dobrovolný svazek obcí Severovýchod za podpory MAS zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Výstupy nám umožnily prohloubit naši dosavadní spolupráci se starosty a propojit analytická i faktická data potřebná pro projekt s potřebami Strategie. Více <http://www.obcesobe.cz/>

**Články a reportáže o nás v regionálních médiích**

Kyjovské noviny – 5/2014, 11/2014

Hodonínský deník - Slovácko – 6. 1. 2014, 29. 1. 2014

Vysílání televize Slovácko – 21. 3. 2014

## Hospodaření MAS

**Finanční zpráva Kyjovské Slovácko v pohybu, o.s. k 31. 12. 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Účetní uzávěrka 2014** |  |  |   |  |  |
| **není předmětem daně** | **Program Leader** |   | **výnosy** | **náklady** | **hospodářský výsledek** |  |
|  |   | studie |  72 452,00 Kč  |  2 000,00 Kč  |   |  |
|  |   | vzdělávání |  254 274,00 Kč  |  32 371,00 Kč  |   |  |
|  |   | informační opatření a propagace |  377 329,00 Kč  |  79 274,80 Kč  |   |  |
|  |   | provoz MAS |  0,54 Kč  |  327 091,41 Kč  |   |  |
|  |   | osobní a cestovní náklady |   |  329 642,40 Kč  |   |  |
|  | celkem |   |  704 055,54 Kč  |  770 379,61 Kč  | **- 66 324,07 Kč**  |  |
|  | **Spolupráce Rajecká Lesná** | lidské zdroje |  487 842,34 Kč  |  92 300,00 Kč  |   |  |
|  |   | publicita |   |  2 569,00 Kč  |   |  |
|  |   | služby a zboží |   |  250 436,40 Kč  |   |  |
|  |   | investice |   |  196 741,64 Kč  |   |  |
|  | celkem |   |  487 842,34 Kč  |  542 047,04 Kč  | **- 54 204,70 Kč**  |  |
|  | **Spolupráce Veľká Mača** | lidské zdroje |  192 216,33 Kč  |  130 752,00 Kč  |   |  |
|  |   | publicita |   |  42 113,70 Kč  |   |  |
|  |   | služby a zboží |   |  39 751,00 Kč  |   |  |
|  | celkem |   |  192 216,33 Kč  |  212 616,70 Kč  | **- 20 400,37 Kč**  |  |
|  | **Program OPTP** |   |  718 128,00 Kč  |  718 128,00 Kč  |  **- Kč**  |  |
|  | **JMK, podklady pro strategii** |   |  148 000,00 Kč  |  150 490,00 Kč  | **- 2 490,00 Kč**  |  |
|  | **JMK Stromy a život** |   |  61 000,00 Kč  |  63 813,00 Kč  | **- 2 813,00 Kč**  |  |
|  | **Město Kyjov, publikace Dunděra** |   |  35 000,00 Kč  |  97 300,00 Kč  | **- 62 300,00 Kč**  |  |
|  | **Město Kyjov Den Země** |   |  15 000,00 Kč  |  15 249,00 Kč  | **- 249,00 Kč**  |  |
|  | **Muzea SZIF** |   |  5 360,00 Kč  |  5 360,00 Kč  |  **- Kč**  | **- 208 781,14 Kč**  |
| **hlavní činnosti** | **Provoz bez dotace** |   |  5 206,29 Kč  |  256 368,51 Kč  | **- 251 162,22 Kč**  |  |
|  | **náklady na strategii bez dotací** |   |   |  12 965,00 Kč  | **- 12 965,00 Kč**  |  |
|  | **Projekt Coulinary routes** |   |  34 810,73 Kč  |  41 797,58 Kč  | **- 6 986,85 Kč**  |  |
|  | **Ostatní hlavní činnosti** |   |  46 182,90 Kč  |  104 824,16 Kč  | **- 58 641,26 Kč**  |  |
|  | **Projekt Visegrad** |   |  183 982,59 Kč  |  99 623,80 Kč  |  **84 358,79 Kč**  | **- 245 396,54 Kč**  |
| **hospodářská činnost** | **Organizace seminářů** |   |  35 882,05 Kč  |  31 016,20 Kč  |  **4 865,85 Kč**  |  |
|  | **Poradenství** |   |  212 187,00 Kč  |  933,00 Kč  |  **211 254,00 Kč**  |  |
|  | **Prodej publikací** |   |  340,00 Kč  |  - Kč  |  **340,00 Kč**  |  |
|  | **Manipulační poplatky** |   |  25 150,00 Kč  |  - Kč  |  **25 150,00 Kč**  |  **241 609,85 Kč**  |
|  | **celkem:** |  |  |  | **- 212 567,83 Kč**  |  |
|  | **zaplacená daň** |  |  |  16 150,00 Kč  | - 16 150,00 Kč  | **- 16 150,00 Kč**  |
| **celkem:** |  |  |  2 910 343,77 Kč  |  3 122 911,60 Kč  | - 228 717,83 Kč  | **- 228 717,83 Kč**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Saldokonto:** |  |  |  |  |  |  |
| **zústatek bú:** | - 1 065 178,30 Kč  |  |  |  |  |  |
|  |  70 679,39 Kč  |  |  |  |  |  |
| **hotovost:** |   |  |  |  |  |  |
| **pohledávky:** |  487 842,34 Kč  | Spolupráce Rajecká |  |  |  |
|  |  192 216,33 Kč  | Spolupráce Veľká Mača |  |  |  |
|  |  377 329,00 Kč  | SZIF II. etapa |  |  |  |  |
|  |  254 274,00 Kč  | SZIF III. etapa |  1 311 661,67 Kč  |  |  |  |
| **celkem:** |  **317 162,76 Kč**  |  |  |  |  |  |
| **rozdíl:** |  **88 444,93 Kč**  |  |  |  |  |  |

## Záměry a projekty připravované pro rok 2015

V roce 2015 nás čeká dokončení projektů v rámci realizace SPL 2005-2013, zbývá vyúčtovat 6 projektů za 2.500.000,- Kč, které musí být odevzdány na RO SZIF do 30. 6. 2015.

**MASky bez masky** je název projektu, který budeme realizovat společně s partnerskými MAS Krajina srdce, Sdružení růže, Český Západ a MAS svatého Jana z Nepomuku. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1/a, registrační číslo žádosti 15/022/4210a/231/000006. Partneři projektu dlouhodobě spolupracují v rámci různých projektů a tentokrát si dali za cíl s využitím vlastních zkušeností vytvořit Metodiku pro evaluaci a monitoring strategie MAS. Součástí projektu je organizace vzdělávacího semináře pro zaměstnance MAS, pracovní setkání zaměstnanců MAS a zejména jejich aktivní účast na zpracování Metodiky, uvedení příkladů dobré praxe a vzájemné odzkoušení si evaluačních otázek partnerskými MAS mezi sebou.

Pro rok 2015 připravujeme pro děti 4 a 5 tříd základních škol akce **Osvobození očima dětí**. Smyslem akce je ukázat dětem, jak prožívali válku děti v jejich věku, v současné době stále čiperní pamětníci, kteří pro nás na své nelehké dětství budou vzpomínat. Pomocí různých typů her chceme dětem přiblížit regionální historii v období osvobození.

Na rok 2015 připravujeme křest nově vydané knihy MUDr. Jiřího Dunděry, **Křižovatky osudů** věnované životům regionálních osobností.

Průvod při Slováckém roku v Kyjově

Byli jsme požádáni o spolupodílení se na moderování průvodu **Slováckého roku** v Kyjově. Již tradičně se zde budou reprezentovat prostřednictvím svých krojovaných jednotlivé obce našeho regionu. Velkou část průvodu však tvoří folklórní soubory a jiná uskupení z jednotlivých obcí. Proto bychom chtěli dát i jim možnost vlastní prezentace.

V srpnu se budeme reprezentovat MAS z Jihomoravského kraje na **Země živitelce**. Mezinárodní agrosalon Země živitelka je jednou z největších výstav v České republice zaměřených na tradiční zemědělské obory, mezi něž patří rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství… Již poněkolikáté se na tomto veletrhu budou prezentovat také Místní akční skupiny a my nejsme výjimkou.

**Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**

Nedůležitější část roku bude kancelář MAS věnovat dokončení Integrované strategie regionu, díky které budeme moci získat další prostředky na regionální projekty podporované prostřednictvím MAS z operačních programů Zaměstnanost (OPZ), Programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP).