Schéma procesu administrace projektů do vydání právního aktu

| Fáze | Příjem žádostí |  | Administrativní fáze | Věcná fáze | Výběrová fáze | Zpracování žádosti do systému MS2021+ | Podání žádosti o dotaci v MS 2021+ | Kontrola souladu s podmínkami Řídícího orgánu | Rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel | Účast na semináři, konzultace | Zpracování a podání projektového záměru | Možnost 2x doplnění/opravy |  |  | Zpracování žádosti do systému MS2021+; Zapracování připomínek z Výběru projektů k podpoře; žádost o kontrolu shodnosti projektového záměru a projektu | Podání žádosti do nadřazené výzvy Řídícího orgánu v MS 2021+ |  |  |
| Kyjovské Slovácko v pohybu | Vyhlášení výzvy, zorganizování semináře pro žadatele |  | Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD na základě kritérií pro posouzení administrativní fáze | Posouzení souladu projektového záměru se SCLLD na základě kritérií pro posouzení věcné fáze | Výběr projektů k podpoře | Kontrola shodnosti projektového záměru a projektu v MS2021+ |  |  |  |
| Centrum pro regionální rozvoj |  |  |  |  |  |  |  | Kontrola hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Ex - ante analýza rizik a kontrola | Vydání Právního aktu |
| Lhůta (jedná se o maximální lhůty) | Upraveno datem a časem zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu ve Výzvě |  | Max. 30 pracovních dní v případě doplňování projektů se lhůty pozastavují o dobu doplnění projektů max. 2x 5 pracovních dní | Max. 30 pracovních dní | Max. 20 pracovních dní + 5 pracovních dní na vydání Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru/náhradního projektového záměru se SCLLD 21-27 | Max. lhůta je definován Výzvou - Lhůta platnosti Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru/náhradního projektového záměru se SCLLD 21-27 a bude uvedena také na Vyjádření MAS o souladu… |  | Max. 110 pracovních dní |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  | Před tímto termínem nesmí být projekt ukončen |  |  |